## 진척도
Android Studiio Project - Trust -
프로젝트 진행자: |  |  | 최종 기한:
김한주, 김영찬 |  |  | 43095
프로젝트 계획:
스마트폰으로 할 수 있는 1대1간의 커뮤니케이션 어플제작
프로젝트 진행현황
활동 | 시작 | 종료 | 완료율 | 진척도 | 추가사항
UI설계 | 42981 | 2017-09-03 | 1 | 1
UI최적화 | 42981 |  | 0.8 | 0.8
위치안내 | 42984 | 2017-10-16 | 1 | 1
채팅기눙 | 42993 | 2017-11-02 | 1 | 1
경로추적 | 43003 | 2017-09-25 | 1 | 1
화상전화 | 43010 |  | 1 | 1
알림 | 43018 | 2017-10-15 | 1 | 1
위치제한 | 43024 | 2017-10-16 | 1 | 1
최종완성 | 42981 |  | 97.5% | 0.975
0
Formulas:
진척도 = tblToDoList[[#This Row],[완료율]]