## 진척도
Android Studiio Project - Trust -
프로젝트 진행자: |  |  | 최종 기한:
김한주, 김영찬 |  |  | 2017-12-26
프로젝트 계획:
스마트폰으로 할 수 있는 1대1간의 커뮤니케이션 어플제작
프로젝트 진행현황
활동 | 시작 | 종료 | 완료율 | 진척도 | 추가사항
UI설계 | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 100% | 100%
UI최적화 | 2017-09-03 |  | 60% | 60%
위치안내 | 2017-09-06 | 2017-10-16 | 100% | 100%
채팅기눙 | 2017-09-15 | 2017-11-02 | 100% | 100%
경로추적 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 100% | 100%
화상전화 | 2017-10-02 |  | 80% | 80%
알림 | 2017-10-10 | 2017-10-15 | 100% | 100%
위치제한 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 100% | 100%
최종완성 | 2017-09-03 |  | 92.5% | 92.5%
0